# Gmina Kulesze Kościelne

ul. Główna 6

18-208 Kulesze Kościelne

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZAM:

Kulesze Kościelne , dnia 03.06.2016 r.

## I. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Kulesze Kościelne

ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne

tel. 086 4763-510, fax 086 4763-512

www.kuleszek.pl, e-mail: drogi@kuleszek.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej w dalszej części SIWZ – Pzp.

## III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  : Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekt budowlany- wykonawczy, opis techniczny prac , przedmiar robót i kosztorys ofertowy  stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, na podstawie których Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny oferty, (na każdą drogę oddzielny kosztorys ofertowy).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Roboty budowlane wymagane do wykonania w ramach umowy i w ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do protokołu odbioru dołączyć wszelkie posiadane wyniki przeprowadzonych badań, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości i atesty na wbudowane materiały.

Zamawiający dopuszcza pomiar równości podłużnej za pomocą planografu Wykonawcy oraz spadków poprzecznych nawierzchni za pomocą łaty przy udziale pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.

Kod CPV:

45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych i wariantowych.

## IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadań do 20.08.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia art. 22 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat ,a jeżeli okres działalności jest krótszy ,w tym okresie robót stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości ,dat wykonania .Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2A SIWZ,

- dysponują odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia art. 22 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej -Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia art. 24 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ,

- wyrażą zgodę na zawarcie umowy na warunkach przedstawionych w umowie załączonej do SIWZ.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt. VI wg formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż na dzień składania ofert.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp należy przedstawić:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 i 24 Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 lub 3A do SIWZ.

Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w niniejszym punkcie.

Uwaga: Wszystkie kserokopie zaświadczeń powinny zostać poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez składającego ofertę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Zgodnie z art. 27 Pzp, zamawiający ustanawia formę pisemną jako wiążącą formę przekazywania wszelkich niezbędnych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz informacji faksem pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień, stosownie do postanowień art. 38 Pzp.

- Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany w formie modyfikacji Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której znajduje się SIWZ.

- W przypadku określonym w pkt. 3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Helena Uszyńska.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## IX. Termin związania z ofertą.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem ww. terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X. Opis sposobu przygotowania ofert.

### 1)Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### 2)Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI składa dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, Potwierdzając odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Dokumenty, o których mowa w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

6) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 z poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca (oferent) podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

7) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (firmy) były przez Wykonawcę (oferenta) złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

8) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Opakowanie i oznakowanie oferty:

- oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.

- na opakowaniu - opakowaniach należy umieścić:

  - pieczęć oferenta (nazwę i adres)

  - napis:

###### „PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50, Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00, nie otwierać do dnia 21.06.2016 r. do godz. 1015”

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

Do oferty należy dołączyć:

- Kosztorys ofertowy.

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VI SIWZ.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ i nie uzupełnienie ich zgodnie z zapisem art. 26 ust 3 Pzp lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.

## XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w pokoju nr. 9 Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych , ul. Główna 6.

- Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2016 r. do godz.1000.

- Oferty po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 21.06.2016 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych , ul. Główna 6 w sali konferencyjnej.

- Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

## XII. Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawcy zobowiązani są do obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt. III SIWZ. Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określony został w pkt. III SIWZ należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Stawki i ceny wymienione przez oferenta w ofercie ostatecznej nie będą podlegać korektom w  trakcie wykonywania umowy – umowa ryczałtowa.

XIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria :

- Cena całości zamówienia - 90 %

cena najniższa – 90 punktów , ilość punktów  = ( cena najniższa oferowana brutto : cena badanej oferty x 100

- Gwarancja – 10%

najdłuższa gwarancja – 5 lat i więcej – 10 pkt.

Gwarancja 4 lata – 6 pkt.

Gwarancja 3 lata – 1 pkt ( uwaga ! minimalny okres gwarancji to 3 lata)

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z punktu przyjętego kryterium , odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfiki..

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający po ogłoszeniu wyniku postępowania i po upływie terminu na wniesienie odwołania, zawiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający wymaga by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 3 lata , licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Gwarancja na wykonane roboty jest jednym z kryteriów ofert.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny oferty brutto (w zaokrągleniu do pełnych 100,00 zł w dół) najpóźniej w dniu podpisania umowy ,ale przed jej podpisaniem.

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r.

a za zgodą Zamawiającego również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub przez ustanowienie zastawu rejestrowego.

2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany prze Zamawiającego.

3.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek  Wykonawcy.

4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nie przekazania w terminie wynikającym z umowy placu budowy;

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami działu VI Pzp.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki:

# Nr 1 - Formularz ofertowy

# Nr 2 - Oświadczenie składane przez Wykonawców

# Nr 2A – Wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę

Nr 3 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Nr 3A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Nr 4 - Wzór umowy

Nr 5 – Projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót i opis techniczny

Załącznik Nr 1do SIWZ

pieczęć oferenta

OFERTA /WZÓR/

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn :Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00

którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w SIWZ, oferujemy przyjęcie do wykonania ww. zamówienia w cenie:

- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie: ............................ złotych, (słownie: ........................................ złotych).

- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie, z ........... % podatkiem VAT: ...................................................... złotych, (słownie: .................................... złotych) - są to ceny łączne (obejmujące całość zamówienia),

1. W przypadku niezgodności lub omyłek przyjmuję, iż cena brutto zawarta w ofercie, obejmuje kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia jest OSTATECZNA i NIE BĘDZIE PODLEGAĆ ZMIANIE.

2. Na wykonane roboty udzielamy …….. gwarancji (minimalny okres gwarancji to 3 lata .

3. Oświadczamy, że okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy będzie wynosił do dnia 15.09.2016 r.

Kierownikiem budowy będzie ………………………………………………….posiadający wszystkie wymagane prawem uprawnienia.

4. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy (w zaokrągleniu do 100,00 zł w dół) tj…………….(słownie ……………………………………………………w formie …………………………………..

5.  Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności: przelewem na nasze konto nr ................................................................ w banku ........................................ – w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i jego protokolarnym odbiorze przez komisję Zamawiającego oraz po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że do wykonania zamówienia użyjemy materiałów posiadających wymagane prawem atesty.

10. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ...............................................................

(2) ...............................................................

(3) ...............................................................

(4) ...............................................................

…………………………………….. ( podpis Wykonawcy)

Dnia ..........................2016 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 i ART. 24 USTAWY

- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z przystąpieniem (nazwa firmy): ............................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................................................... ul. ................................................................nr ......./........

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.  Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50, Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00 oświadczam, że:

spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Dnia ……………………… 2016 r.

………………………………….

- Załącznik nr 2A

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Oświadczam, że wykonałem następujące roboty porównywalne zakresem i wartością do robót polegających na wykonaniu Przebudowy dróg gminnych

| - Lp | - Rodzaj i zakres robót | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | - Okres realizacji |  | Wartość wykonanych robót w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

Do wykazu załączam dowody, iż roboty te zostały wykonane należycie

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć oferenta

# LISTA PODMIOTÓW

# NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00 składając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164) przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.):

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

6. …………………………………………………

7. …………………………………………………

8. …………………………………………………

9. …………………………………………………

10. ..………………………………………………

Dnia ..........................2016 r. ..................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3A do SIWZ

pieczęć oferenta

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50 ,Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00  działając na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz.2164) informujemy, że nasza firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Dnia ..........................2016 r.

....................................................................

podpis Wykonawcy

Umowa Nr…..2016

zawarta w dniu ……..   2016 roku pomiędzy Urzędem Gminy w Kuleszach Kościelnych mającą siedzibę w Kuleszach Kościelnych , ul. Główna 6 reprezentowaną przez :

1. Józefa Grochowskiego  – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie  Ewy Janiny Klewinowskiej – Skarbnika Gminy zwaną dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………………….

NIP ………………………….. reprezentowanym przez:

1.

2.

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest „Remont nawierzchni ulic Nowej w lok. roboczej 0+000-0+162,50, Leśnej w lok.0+000 – 0 + 156,00 w m. Kulesze Kościelne i przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Chojane Piecki w lok.0+000-0+140,00”

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3.Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie zakresu robót w zależności od potrzeb Zamawiającego. W takiej sytuacji rozliczenie następować będzie kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy placu budowy;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6;

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

- dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu jeśli wynika to z dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

- na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót;

  - termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją techniczną – do 7 dni od daty podpisania umowy

  - termin zakończenia robót do 15.09.2016r.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - nie przekazania w terminie wynikającym z ust. 1 pkt. 1) placu budowy;

  - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

§ 4

- Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie Pana ………..;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 5

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie:

- brutto  zł (słownie: złote ……………………………………………) z  23% stawką VAT,

- netto  zł (słownie:………………………………………………………..  złotych  ).

Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru .

2. Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 Pzp w wysokości 5% ceny całkowitej brutto . Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu – (sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego nr konta  94 8774 0000 0010 0016 2000 0010 Bank Spółdzielczy Wysokie Mazowieckie,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.);

Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za przypadki powodujące utratę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, określone w art. 148 Pzp, a także obejmować cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający dokona zwrotu 70% wartości  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

5. Wykonawca do faktury końcowej, załączy pisemne oświadczenie podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty za wykonane roboty, zgodnie z załączonym protokołem odbioru.

6. W razie opóźnienia w zapłacie, strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

§ 6

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na siedem dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, lecz nie później niż w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2., pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, celem sprawdzenia, dokumenty odbiorowe min., oświadczenie kierownika budowy.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie całości robót objętych umową potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Brak potwierdzenia Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru stanowi podstawę odmowy Zamawiającego do przystąpienia do czynności rozpoczynających odbiór.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót.

- Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, instrukcje obsługi, atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono za każdy dzien.

3. Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki lub przerwy, z tytułu odstąpienia od umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania Inwestor odstąpił z przyczyn leżących po stronie Inwestora za każdy dzień.

4. Całkowita wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto.

5. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na okres jednego miesiąca i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

4) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o 15 dni roboczych;

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 9

- Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres ……. miesięcy.

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi …….. miesięcy.

- Okres gwarancji w przypadku urządzeń, na które ich producent udzieli innego okresu gwarancji, wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem minimalnego okresu w przypadku oferowanego przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi i gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.

§ 10

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

......................................                                                                        ......................................

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA